P E R S O N A L   P O R T F O L I O

Backend Proje Planı

FastAPI · SQLModel · Alembic · PostgreSQL · Docker

Mevcut yapı denetimi ve 14 günlük uygulama planı

18 Ağustos – 31 Ağustos 2026

Hazırlanma tarihi: 18 Ağustos 2026

İçindekiler

1. Mevcut Durum Değerlendirmesi

1.1 İyi durumda olanlar

1.2 Açık sorunlar

2. Kapsam, Hedef ve Başarı Kriterleri

2.1 Amaç

2.2 Kapsam — Dahil

2.3 Kapsam — Hariç (bilinçli olarak dışarıda)

2.4 Başarı Kriterleri (ölçülebilir)

3. Hedef Mimari

4. Faz ve Görev Dökümü

Faz 0 — Temizlik ve Zemin · Gün 1 (18 Ağu, Sal) · ~4,5 sa

Faz 1 — Router, Şema ve Repository Hijyeni · Gün 2–3 (19–20 Ağu) · ~7,5 sa

Faz 2 — Test Altyapısı · Gün 3 (20 Ağu) · ~4 sa

Faz 3 — Alembic ve PostgreSQL Geçişi · Gün 4 (21 Ağu, Cum) · ~5 sa

Faz 4 — Blog (Post) Modülü · Gün 5–6 (22–23 Ağu, hafta sonu) · ~8 sa

Faz 5 — Admin Auth (JWT) · Gün 7–8 (24–25 Ağu) · ~8 sa

Faz 6 — Medya (ImageKit) ve İletişim Formu · Gün 9–10 (26–27 Ağu) · ~8,5 sa

Faz 7 — Docker ve Droplet Deployment · Gün 11–13 (28–30 Ağu) · ~10,5 sa

Faz 8 — Kapanış ve Devreye Alma · Gün 14 (31 Ağu, Pzt) · ~4 sa

5. Zaman Çizelgesi

6. Riskler ve Önlemler

7. İlk Adım

Kaynaklar

# 1. Mevcut Durum Değerlendirmesi

Kodun tamamı okundu ve uygulama izole bir ortamda gerçekten çalıştırılarak test edildi (bağımlılıklar kuruldu, TestClient ile endpoint'lere istek atıldı). Aşağıdaki bulgular varsayım değil, doğrulanmış sonuçlardır.

## 1.1 İyi durumda olanlar

| Konu | Değerlendirme |
| --- | --- |
| Uygulama ayağa kalkıyor | GET / → 200, GET /api/projects/ → 200, POST /api/projects/ → 200, /openapi.json → 200. Depodaki bug_report.json (3 Ağustos) 6 blocker listeliyordu; hepsi kapanmış: import root'ları düzeltilmiş, ARRAY → JSON yapılmış, eksik await'ler eklenmiş. Ciddi bir ilerleme var. |
| Katman ayrımı | api/ → repositories/ → models/ + schemas/ ayrımı doğru kurgulanmış. Bu, çoğu portfolyo projesinde olmayan bir olgunluk. |
| Async tutarlılığı | create_async_engine + async_sessionmaker(class_=AsyncSession) + AsyncGenerator dependency zinciri doğru kurulmuş. |
| Güncel FastAPI kalıpları | lifespan context manager kullanılmış (deprecated @app.on_event değil). Doğru tercih. |
| Konfigürasyon | pydantic-settings + BaseSettings + .env — hardcoded değer yok. |
| Generic repository | BaseRepository[ModelType] ile CRUD tekrarı önlenmiş. Doğru fikir, sadece sınırları netleşmeli (bkz. B-09). |

## 1.2 Açık sorunlar

Öncelik sırasına göre. Her biri kod okunarak veya çalıştırılarak doğrulandı.

### Blocker

B-01 — Yazma endpoint'leri tamamen korumasız

POST /api/projects/ herkese açık. Yayına çıktığın anda internetteki herkes portfolyona proje ekleyebilir. core/security.py tamamen yorum satırından ibaret; üstelik yorumdaki verify_password düz metin karşılaştırması yapıyor (plain_password == hashed_password) ve dosyada print(cryptography.__builtins__) debug satırı duruyor. Auth, "sonra eklerim" kalemi değil — Faz 5'te kapatılıyor.

B-02 — requirements.txt kurulamıyor

aiosqltite yazım hatası var (doğrusu aiosqlite) → pip install -r requirements.txt doğrudan hata veriyor. Ayrıca kodda kullanılan pydantic-settings ve async SQLAlchemy'nin ihtiyaç duyduğu greenlet listede yok; databases paketi listede ama hiç kullanılmıyor. Hiçbir sürüm pinlenmemiş. Yani proje şu an temiz bir makinede kurulamaz — Docker'a geçerken bu ilk duvara çarpacağın nokta.

B-03 — myvenv/ klasörü backend içinde ve .gitignore kapsamı dışında

.gitignore yalnızca .env ve iki __pycache__ yolunu içeriyor. Dolayısıyla myvenv/ (binlerce dosya, platforma özel binary'ler), dev.db ve v1_db.db git tarafından takip ediliyor olma ihtimali yüksek. Depoyu şişirir, başka makinede çakışır, ve veritabanı dosyaları repoya sızar.

### Yüksek

B-04 — POST body'de id zorunlu; primary key'i client belirliyor

Doğrulandı: id göndermeden POST → 422 Field required. id: 99 göndererek POST → 200, kayıt 99 id'siyle oluşuyor. Sebep: create_project request body olarak ProjectBase alıyor ve o şemada id: int zorunlu. Var olan ProjectCreate şeması hiç kullanılmıyor — kullanılsaydı da patlardı, çünkü içinde slug yok ama DB'de zorunlu.

B-05 — ORM tablo modeli response_model olarak dönülüyor

response_model=list[Project] ve response_model=Project — yani SQLModel table model'i doğrudan API şeması. Bugün zararsız görünüyor ama Faz 5'te User modeli geldiğinde hashed_password gibi alanların API'ye sızması bu kalıpla bir satırlık hata meselesi. Read şeması ayrı olmalı.

B-06 — Migration yok, create_all var

init_db() her açılışta SQLModel.metadata.create_all çağırıyor. create_all yalnızca olmayan tabloyu yaratır; var olan tabloya kolon eklemez. Project'e yeni bir alan eklediğinde hiçbir şey olmaz, sonra "no such column" hatası alırsın. Postgres'e geçiş planlıyorsan Alembic zorunlu.

B-07 — UPDATE ve DELETE endpoint'i yok

BaseRepository.update ve .delete yazılmış ama hiçbir route bunları kullanmıyor. Ayrıca update, obj_in.model_dump() ile tüm alanları yazıyor → partial update (PATCH) imkânsız; gönderilmeyen alanlar ezilir.

B-08 — db_dependency'de hata yönetimi yok

Exception durumunda rollback yapılmıyor. Yarım kalmış bir transaction ile devam edilebilir.

### Orta

B-09 — BaseRepository.get_by_slug base'e ait değil

self.model.slug diyor ama slug alanı BaseModel'de değil, sadece Project'te. Slug'ı olmayan bir model (ör. ileride ContactMessage) ile çağrılırsa AttributeError. Base repository sadece tüm modellerde ortak olan işleri bilmeli.

B-10 — BaseModel her modele name alanını zorunlu kılıyor

Bu bir domain kararı değil, kolaylık kararı. ContactMessage veya Tag için name anlamsız. Base yalnızca id, created_at, updated_at tutmalı.

B-11 — updated_at alanı yok

Blog yazılarında "son güncelleme" göstermek isteyeceksin; sonradan eklemek migration gerektirir.

B-12 — liveDemo modelde var, ProjectBase şemasında yok

Model alanı API'den doldurulamıyor — sessiz bir tutarsızlık. Şema/model senkronizasyonunun test edilmediğinin göstergesi.

B-13 — Boş stub dosyalar ve kullanılmayan router aggregation

dependencies.py, exceptions.py, middleware.py, api/router.py, api/v1/router.py 0 byte; core/base.py yarım import'lardan ibaret; core/logging.py tek satır import logging. Router aggregation kullanılmadığı için main.py her router'ı tek tek import ediyor — 5 modül olunca dağılır.

B-14 — Test yok

tests/ klasörü mevcut değil. 2 hafta içinde 4 yeni özellik ekleyeceksen regresyon kaçınılmaz. Test altyapısı Faz 2'de, özelliklerden önce kuruluyor.

B-15 — CORS origin'leri hardcoded localhost

["http://localhost:5173", "http://localhost:3000"] sabit. Droplet'e çıktığında frontend domain'i çalışmaz. Settings'ten gelmeli.

B-16 — Python'da camelCase alan adları

techStack, githubLink, liveDemo — PEP 8'e aykırı. Doğru çözüm frontend'i bozmadan: Python tarafında snake_case, Pydantic'te alias_generator=to_camel + populate_by_name=True ile JSON'da camelCase.

### Düşük

B-17 — README.md UTF-16 kodlanmış; ağaç karakterleri bozuk (%%%) görünüyor ve hâlâ users/orders örneğini anlatıyor, gerçek yapıyı değil.

B-18 — .env.example yok; projeyi başka makinede kurmak için hangi değişkenlerin gerektiği belirsiz.

B-19 — app/api/__init__.py içinde from .v1 import * — wildcard import, gereksiz ve isim çakışması riski.

B-20 — models/readme.md ve schemas/readme.md var olmayan blog.py'yi anlatıyor.

B-21 — get_all limiti 1000 sabit, sayfalama metadata'sı (total/page) yok.

B-22 — Yerel Python 3.14 (.pyc dosyalarından anlaşılıyor). Çok yeni; bazı paketlerde wheel/uyumluluk sürprizi çıkabilir. Docker imajında 3.12 gibi oturmuş bir sürüm tercih edilmeli.

# 2. Kapsam, Hedef ve Başarı Kriterleri

## 2.1 Amaç

Frontend'in (personal-blog/frontend) tükettiği, kendi kendine yetebilen bir portfolyo & blog API'si: proje vitrini, blog yazıları, sadece senin erişebildiğin içerik yönetimi, görsel yükleme ve iletişim formu — bir DigitalOcean droplet'inde Docker ile HTTPS üzerinden yayında.

## 2.2 Kapsam — Dahil

- Project CRUD (public read, admin write)

- Blog Post CRUD (draft/published durumu, slug, markdown içerik, tag)

- JWT tabanlı tek-admin auth; tüm yazma işlemleri korumalı

- ImageKit ile görsel yükleme

- İletişim formu: mesajı kaydet + e-posta bildirimi + rate limit

- Alembic migration altyapısı ve PostgreSQL'e geçiş

- Pytest ile otomatik test paketi

- Multi-stage Dockerfile + docker-compose (api + postgres + reverse proxy)

- Droplet'e deployment, domain, HTTPS, günlük DB yedeği

- GitHub Actions ile test + lint

## 2.3 Kapsam — Hariç (bilinçli olarak dışarıda)

Bunlar kötü fikir olduğu için değil, 14 güne sığmadığı için dışarıda. Sonraki iterasyonun malzemesi:

- Yorum sistemi, beğeni, görüntülenme sayacı

- Full-text search (Postgres FTS)

- Çoklu kullanıcı / rol yönetimi (tek admin yeterli)

- Refresh token, sosyal login (OAuth)

- Redis cache, Celery / background worker

- Çok dilli içerik (i18n)

- Admin panel arayüzü (frontend işi)

- Kubernetes, autoscaling, CDN önbellek stratejisi

## 2.4 Başarı Kriterleri (ölçülebilir)

Proje şu 8 madde sağlandığında "bitti" sayılır:

- Temiz bir klonda docker compose up ile API + Postgres sorunsuz ayağa kalkıyor.

- pytest yeşil; en az 20 test; projects, posts ve auth kapsanıyor.

- /api/v1/projects ve /api/v1/posts için tam CRUD; okuma public, yazma admin-only.

- Token'sız yazma denemesi 401 dönüyor (testle doğrulanmış).

- Şema sıfırdan alembic upgrade head ile kuruluyor; kodda create_all çağrısı kalmadı.

- API droplet'te HTTPS ile canlı ve frontend gerçek API'den veri çekiyor.

- Depoda .env, *.db ve myvenv/ takip edilmiyor.

- GET /health 200 dönüyor (DB bağlantısı dahil kontrol ediliyor).

# 3. Hedef Mimari

backend/

├── app/

│   ├── main.py                 # app factory + lifespan + exception handlers

│   ├── config.py               # Settings: ENV, DATABASE_URL, JWT_*, IMAGEKIT_*, SMTP_*, CORS_ORIGINS

│   ├── db.py                   # engine, session maker, get_session (rollback'li)

│   ├── dependencies.py         # get_current_admin, pagination params

│   ├── exceptions.py           # AppError + handler'lar

│   ├── middleware.py           # request-id, timing

│   ├── api/

│   │   ├── router.py           # api_router → v1'i include eder

│   │   └── v1/

│   │       ├── router.py       # v1 aggregation

│   │       ├── projects.py  posts.py  auth.py  media.py  contact.py

│   ├── models/                 # base.py project.py post.py user.py contact_message.py

│   ├── schemas/                # base.py common.py(Page[T]) project.py post.py auth.py contact.py

│   ├── repositories/           # base.py project.py post.py user.py

│   ├── services/               # auth_service.py media_service.py email_service.py

│   └── core/                   # security.py (pwdlib+PyJWT), logging.py

├── alembic/versions/

├── tests/                      # conftest.py test_projects.py test_posts.py test_auth.py

├── scripts/create_admin.py

├── alembic.ini · Dockerfile · docker-compose.yml · .env.example · .gitignore

└── requirements.txt + requirements-dev.txt   (veya pyproject.toml + uv)

Not: services/ katmanı yalnızca gerçek iş mantığı olan yerlerde (auth, medya, e-posta) var. Basit CRUD için repository → router doğrudan yeterli; her şeye service yazmak gereksiz katman şişkinliği yaratır.

# 4. Faz ve Görev Dökümü

Efor tahminleri saat cinsindendir. Bağımlılık belirtilmişse o görev bitmeden başlanmamalı.

## Faz 0 — Temizlik ve Zemin · Gün 1 (18 Ağu, Sal) · ~4,5 sa

Yeni özelliğe geçmeden önce projenin kurulabilir hale gelmesi gerekiyor. Bu faz kısa ama sonraki her şeyi kilitler.

| # | Görev | Efor | Kapattığı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | .gitignore'u genişlet: myvenv/, .venv/, *.db, __pycache__/, .env, .idea/, .vscode/, .pytest_cache/, .ruff_cache/ | 20 dk | B-03 |
| 0.2 | git rm -r --cached myvenv dev.db v1_db.db ile takipten çıkar, commit'le | 20 dk | B-03 |
| 0.3 | requirements.txt'i düzelt: aiosqltite→aiosqlite, pydantic-settings + greenlet ekle, databases'i çıkar, sürümleri pinle. Dev bağımlılıkları requirements-dev.txt'e ayır | 45 dk | B-02 |
| 0.4 | Settings'i genişlet: ENV, CORS_ORIGINS: list[str], JWT_SECRET, JWT_ALGORITHM, ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 45 dk | B-15 |
| 0.5 | .env.example yaz (gerçek değer yok, sadece anahtarlar) | 20 dk | B-18 |
| 0.6 | core/security.py'yi temizle: debug print ve ölü yorum bloğunu sil | 10 dk | B-01 |
| 0.7 | README.md'yi UTF-8 olarak yeniden yaz; gerçek yapıyı, kurulum ve çalıştırma adımlarını anlat. models/readme.md ve schemas/readme.md'yi güncelle | 45 dk | B-17, B-20 |
| 0.8 | bug_report.json'ı docs/ altına arşivle veya sil (blocker'ları kapandı) | 10 dk | — |

Kontrol noktası: Boş bir klasöre git clone → pip install -r requirements.txt → uvicorn app.main:app sorunsuz çalışıyor.

## Faz 1 — Router, Şema ve Repository Hijyeni · Gün 2–3 (19–20 Ağu) · ~7,5 sa

Yeni model eklemeden önce mevcut Project modülünü doğru hale getir. Buradaki kalıplar Post, User ve Contact için şablon olacak — yanlış kalıbı 4 kez tekrarlamaktansa bir kez düzelt.

| # | Görev | Efor | Bağımlılık | Kapattığı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | api/v1/router.py ve api/router.py'yi doldur; main.py tek bir include_router(api_router, prefix="/api/v1") yapsın. Wildcard import'u kaldır | 45 dk | Faz 0 | B-13, B-19 |
| 1.2 | Şemaları ayır: ProjectCreate (id yok, slug var), ProjectUpdate (tüm alanlar Optional), ProjectRead (id, created_at, updated_at dahil). ProjectBase'i request body olmaktan çıkar | 1,5 sa | 1.1 | B-04, B-12 |
| 1.3 | Tüm response_model'leri ProjectRead yap; table model'i API yüzeyinden çek | 30 dk | 1.2 | B-05 |
| 1.4 | Alan adlarını snake_case'e çevir (tech_stack, github_link, live_demo) + Pydantic alias_generator=to_camel, populate_by_name=True ile JSON'da camelCase koru. Frontend bozulmaz | 1,5 sa | 1.2 | B-16 |
| 1.5 | BaseModel'den name'i çıkar; id, created_at, updated_at bırak. Project'e kendi name alanını ekle | 45 dk | 1.2 | B-10, B-11 |
| 1.6 | get_by_slug'ı BaseRepository'den çıkarıp ProjectRepository(BaseRepository[Project]) içine taşı; update'i exclude_unset=True ile partial update destekler hale getir | 1 sa | 1.5 | B-07, B-09 |
| 1.7 | PUT/PATCH/DELETE endpoint'lerini ekle; Page[T] generic sayfalama şeması (items, total, page, size) | 1,5 sa | 1.6 | B-07, B-21 |
| 1.8 | db_dependency'ye try/except/rollback ekle | 20 dk | — | B-08 |

Kontrol noktası: /docs'ta projects için 5 endpoint görünüyor; POST id istemiyor; PATCH tek alan güncelleyebiliyor.

## Faz 2 — Test Altyapısı · Gün 3 (20 Ağu) · ~4 sa

Özelliklerden önce kuruluyor. 12 gün boyunca 4 modül ekleyeceksin; test yoksa her ekleme öncekini sessizce bozabilir.

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | pytest, pytest-asyncio, httpx ekle; tests/conftest.py: in-memory SQLite async engine, AsyncClient fixture, app.dependency_overrides ile session override | 2 sa | Faz 1 |
| 2.2 | test_projects.py: create / list / get / update / delete + 404 + validation (422) + sayfalama testleri | 2 sa | 2.1 |

Kontrol noktası: pytest yeşil, en az 10 test.

## Faz 3 — Alembic ve PostgreSQL Geçişi · Gün 4 (21 Ağu, Cum) · ~5 sa

Postgres'e geçişi erken yapıyoruz. Sebep: SQLite'ta çalışan JSON kolonu Postgres'te farklı davranabilir; bunu deployment gününde keşfetmek istemezsin.

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | alembic init -t async alembic; env.py'yi SQLModel metadata ve settings.DATABASE_URL ile bağla | 1,5 sa | Faz 1 |
| 3.2 | İlk migration'ı üret; init_db() / create_all çağrısını lifespan'den kaldır | 1 sa | 3.1 |
| 3.3 | docker-compose.yml'e postgres:17-alpine servisi ekle; asyncpg bağımlılığını ekle; DATABASE_URL'i env'den geçir | 1,5 sa | 3.2 |
| 3.4 | Migration'ı ve tüm testleri Postgres'e karşı çalıştır; JSON → JSONB davranışını doğrula | 1 sa | 3.3 |

Kontrol noktası: Boş bir Postgres'te alembic upgrade head şemayı kuruyor; pytest hem SQLite hem Postgres'te yeşil.

Dikkat: Faz 1 bitmeden bu fazı başlatma — tüm şema değişiklikleri ilk migration'a girsin, sonra 6 tane düzeltme migration'ı yazmak zorunda kalma.

## Faz 4 — Blog (Post) Modülü · Gün 5–6 (22–23 Ağu, hafta sonu) · ~8 sa

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Post modeli: title, slug (unique+index), summary, content (sa_column=Column(Text)), cover_image_url, tags (JSON), status (draft/published enum), published_at, reading_time | 2 sa | Faz 3 |
| 4.2 | PostCreate / PostUpdate / PostRead şemaları; python-slugify ile Türkçe karakter → ASCII slug üretimi (ör. "Yazılım Mühendisliği" → yazilim-muhendisligi) | 1,5 sa | 4.1 |
| 4.3 | PostRepository: slug ile getir, yalnızca published listele, tag'e göre filtrele, published_at DESC sırala | 1,5 sa | 4.2 |
| 4.4 | /api/v1/posts endpoint'leri: public list (sadece published), public get-by-slug, admin CRUD | 2 sa | 4.3 |
| 4.5 | Alembic migration + test_posts.py (draft'ın public listede görünmediğini de test et) | 1 sa | 4.4 |

Karar noktası: Markdown'ı backend'de mi HTML'e çevireceksin? Öneri: hayır. Ham markdown dön, frontend render etsin. Daha esnek olur ve XSS sorumluluğu tek yerde toplanır.

## Faz 5 — Admin Auth (JWT) · Gün 7–8 (24–25 Ağu) · ~8 sa

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | User modeli: email (unique), hashed_password, is_active, is_admin + migration | 1 sa | Faz 3 |
| 5.2 | core/security.py: pwdlib[argon2] ile hash/verify, PyJWT ile access token üret/çöz | 2 sa | 5.1 |
| 5.3 | POST /api/v1/auth/login: OAuth2PasswordRequestForm → access token; GET /auth/me | 1,5 sa | 5.2 |
| 5.4 | dependencies.py → get_current_admin: OAuth2PasswordBearer + token doğrulama + 401/403 | 1,5 sa | 5.3 |
| 5.5 | Projects ve Posts'un tüm POST/PUT/PATCH/DELETE endpoint'lerini Depends(get_current_admin) ile koru; okuma public kalsın | 1 sa | 5.4 |
| 5.6 | scripts/create_admin.py: env'den e-posta+parola alıp admin oluşturur. Public register endpoint'i açma | 30 dk | 5.2 |
| 5.7 | test_auth.py: token'sız yazma → 401, geçersiz/süresi dolmuş token → 401, geçerli token → 200 | 1 sa | 5.5 |

Kütüphane notu: FastAPI'nin resmî dokümanı artık python-jose yerine PyJWT, passlib yerine pwdlib[argon2] kullanıyor. passlib uzun süredir bakımsız — internetteki eski tutorial'lara göre değil, resmî dokümana göre ilerle.

Güvenlik notu: JWT_SECRET'ı .env'den al, asla repoya koyma. Refresh token bu kapsamda gereksiz — 60 dakikalık access token + yeniden login yeterli.

## Faz 6 — Medya (ImageKit) ve İletişim Formu · Gün 9–10 (26–27 Ağu) · ~8,5 sa

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | imagekitio'yu sürüm pinleyerek ekle; IMAGEKIT_PUBLIC_KEY / PRIVATE_KEY / URL_ENDPOINT ayarlarını Settings'e ekle | 30 dk | Faz 5 |
| 6.2 | services/media_service.py: MIME ve boyut doğrulama (maks. 5 MB; jpeg/png/webp), ImageKit'e yükleme, dönen url + file_id'yi kaydetme | 2,5 sa | 6.1 |
| 6.3 | POST /api/v1/media/upload (admin-only, UploadFile) ve DELETE /api/v1/media/{file_id} | 1,5 sa | 6.2 |
| 6.4 | ContactMessage modeli (name, email, subject, message, ip, is_read) + migration | 45 dk | Faz 3 |
| 6.5 | POST /api/v1/contact: EmailStr doğrulaması, honeypot alanı, slowapi ile IP başına rate limit (ör. 3/saat) | 1,5 sa | 6.4 |
| 6.6 | E-posta bildirimi: fastapi-mail veya Resend API ile kendine bildirim; BackgroundTasks ile gönder (isteği bloklamasın) | 1,5 sa | 6.5 |
| 6.7 | GET /api/v1/contact — admin-only mesaj listesi | 30 dk | 6.5 |

Kritik SDK uyarısı: imagekitio Python SDK'sının güncel sürümü 5.8.0 (14 Temmuz 2026) ve API yüzeyi tamamen değişti: artık ImageKit(private_key=...) + client.files.upload(file=..., file_name=...) şeklinde, ayrıca async client'ı var. İnternetteki 3.x/4.x örnekleri çalışmaz. Resmî dokümana bak, sürümü requirements.txt'te pinle.

Mimari öneri (zaman kalırsa 6.2–6.3 yerine): Backend dosyayı hiç almasın; yalnızca imzalı upload parametresi üretsin (GET /media/auth), dosya tarayıcıdan doğrudan ImageKit'e gitsin. Droplet bandwidth'ini korur, private key hiç dışarı çıkmaz, ve büyük dosyalar API'yi meşgul etmez.

Kapsam esnekliği: Takvim sıkışırsa ilk kesilecek kalem 6.6 (e-posta bildirimi). Mesaj DB'ye yazılır, admin listesinden okunur; e-posta sonraki iterasyona kalır.

## Faz 7 — Docker ve Droplet Deployment · Gün 11–13 (28–30 Ağu) · ~10,5 sa

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Multi-stage Dockerfile: builder + python:3.12-slim runtime, non-root user, katman önbelleği için önce bağımlılıklar | 2 sa | Faz 6 |
| 7.2 | docker-compose.yml: api + db (postgres, named volume) + caddy reverse proxy | 2 sa | 7.1 |
| 7.3 | Entrypoint script: konteyner başlarken alembic upgrade head çalıştır | 1 sa | 7.2 |
| 7.4 | GET /health (DB ping dahil) + core/logging.py'de JSON structured logging + middleware.py'de request-id | 1,5 sa | — |
| 7.5 | Droplet hazırlığı: Docker + Compose kurulumu, ufw (22/80/443), swap, non-root deploy kullanıcısı, SSH key auth | 1,5 sa | — |
| 7.6 | Domain yönlendirme + Caddy ile otomatik Let's Encrypt HTTPS | 1 sa | 7.5 |
| 7.7 | CORS_ORIGINS'i gerçek frontend domain'ine ayarla; production'da /docs ve /redoc'u kapat veya auth arkasına al | 30 dk | 7.6 |
| 7.8 | Günlük pg_dump yedeği (cron, 7 gün saklama) ve geri yükleme prosedürünü bir kez dene | 1 sa | 7.6 |

Kritik: .env dosyasını droplet'e git üzerinden değil, scp ile veya elle taşı. Bir kez repoya girerse geçmişten temizlemek acı verici.

## Faz 8 — Kapanış ve Devreye Alma · Gün 14 (31 Ağu, Pzt) · ~4 sa

| # | Görev | Efor | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | GitHub Actions: her push'ta pytest + ruff check | 1,5 sa | Faz 2 |
| 8.2 | Frontend'i canlı API'ye bağla; uçtan uca smoke test (proje listesi, blog listesi, admin login, görsel yükleme, iletişim formu) | 1 sa | Faz 7 |
| 8.3 | README ve .env.example'ı son haline getir; /docs'taki endpoint açıklamalarını gözden geçir | 1 sa | 8.2 |
| 8.4 | Başarı kriterleri listesini tek tek doğrula ve işaretle | 30 dk | 8.3 |

# 5. Zaman Çizelgesi

| Gün | Tarih | Faz | Ana çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 Ağu, Sal | Faz 0 | Proje temiz bir makinede kurulabiliyor |
| 2 | 19 Ağu, Çar | Faz 1 | Router aggregation + şema ayrımı |
| 3 | 20 Ağu, Per | Faz 1 + 2 | Project CRUD tamam, testler yeşil |
| 4 | 21 Ağu, Cum | Faz 3 | Alembic çalışıyor, Postgres ayakta |
| 5 | 22 Ağu, Cmt | Faz 4 | Post modeli + şemalar + repository |
| 6 | 23 Ağu, Paz | Faz 4 | Blog endpoint'leri + testler |
| 7 | 24 Ağu, Pzt | Faz 5 | User modeli + security katmanı |
| 8 | 25 Ağu, Sal | Faz 5 | Login + korumalı yazma endpoint'leri |
| 9 | 26 Ağu, Çar | Faz 6 | ImageKit görsel yükleme |
| 10 | 27 Ağu, Per | Faz 6 | İletişim formu + rate limit + e-posta |
| 11 | 28 Ağu, Cum | Faz 7 | Dockerfile + compose çalışıyor |
| 12 | 29 Ağu, Cmt | Faz 7 | Droplet hazır, HTTPS aktif |
| 13 | 30 Ağu, Paz | Faz 7 | Yedekleme + health + logging |
| 14 | 31 Ağu, Pzt | Faz 8 | CI, uçtan uca test, teslim |

Tampon: Takvimde ayrı bir tampon günü yok — bu bilinçli. Yoğun tempoda tampon, kapsamdan çıkarılabilir kalemlerle sağlanır. Sıkışırsan sırayla şunları ertele: 6.6 (e-posta bildirimi) → 8.1 (GitHub Actions) → 7.8 (yedekleme cron'u, ama manuel bir pg_dump mutlaka al).

Not: 30 Ağustos Zafer Bayramı. O günü boş bırakmak istersen Faz 7'yi 11–12. günlere sıkıştır veya teslimi 1 Eylül'e kaydır.

# 6. Riskler ve Önlemler

| Risk | Etki | Önlem |
| --- | --- | --- |
| ImageKit SDK 5.x'in API'si eski tutorial'lardan farklı | Faz 6'da yarım gün kaybı | Sadece resmî dokümanı kullan, sürümü pinle, ilk iş küçük bir upload denemesi yap |
| SQLite → Postgres'te JSON kolon davranış farkı | Deployment gününde sürpriz | Faz 3'te (gün 4) erken geçiliyor, testler Postgres'e karşı da koşuyor |
| Yerel Python 3.14 ↔ Docker 3.12 farkı | "Bende çalışıyordu" | Docker Faz 3'te compose ile devreye giriyor; geliştirmenin son yarısı konteyner içinde |
| 14 günde 4 özellik + deployment iddialı | Kapsam taşması | Öncelik sırası belli: auth > blog > deployment > medya > e-posta. Kesme sırası Bölüm 5'te |
| .env veya JWT secret'ın repoya sızması | Güvenlik | Faz 0.1'de .gitignore düzeltiliyor; .env droplet'e scp ile taşınıyor |
| Migration'ları Faz 1'den önce üretmek | 6 tane gereksiz düzeltme migration'ı | Faz 3'ün bağımlılığı açıkça Faz 1 |
| Korumasız API'nin canlıya çıkması | Portfolyona yabancı içerik | Faz 5, Faz 7'den (deployment) önce; sıra değiştirilmemeli |

# 7. İlk Adım

Bugün (18 Ağustos) yapılacak ilk üç şey, sırasıyla:

- .gitignore'u genişlet ve myvenv/, *.db dosyalarını git takibinden çıkar.

- requirements.txt'teki aiosqltite yazım hatasını düzelt, pydantic-settings ve greenlet ekle.

- Boş bir klasöre klonlayıp pip install -r requirements.txt + uvicorn app.main:app ile gerçekten kurulabildiğini doğrula.

Bu üçü bitmeden Faz 1'e geçme — sonraki her faz bunların üzerine kuruluyor.

# Kaynaklar

- FastAPI — OAuth2 with Password (and hashing), Bearer with JWT tokens — https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/security/oauth2-jwt/ — PyJWT ve pwdlib[argon2] önerisi

- imagekitio — PyPI — https://pypi.org/project/imagekitio/ — v5.8.0, 14 Temmuz 2026

- SlowApi Documentation — https://slowapi.readthedocs.io/ — rate limiting

- pwdlib — PyPI — https://pypi.org/project/pwdlib — modern parola hashleme

- The ultimate async setup: FastAPI, SQLModel, Alembic, Pytest — https://medium.com/@estretyakov/the-ultimate-async-setup-fastapi-sqlmodel-alembic-pytest-ae5cdcfed3d4

- FastAPI Alembic Migrations with PostgreSQL, SQLModel, and Docker — Keyhole Software — https://keyholesoftware.com/fastapi-alembic-migrations-with-postgresql-sqlmodel-and-docker/

- Docker in Practice #1: Containerizing FastAPI — uv, Multi-stage, non-root — https://schoolofweb.net/en/posts/docker-practice-1/