## Görev Takibi
Faz | No | Görev | Gün | Tarih | Efor (sa) | Bağımlılık | Kapattığı bulgu | Yapıldı mı? | Not
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.1 | .gitignore'u genişlet: myvenv/, .venv/, *.db, __pycache__/, .env, .idea/, .vscode/, .pytest_cache/ | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.33 | — | B-03 | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.2 | git rm -r --cached myvenv dev.db v1_db.db ile takipten çıkar ve commit'le | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.33 | 0.1 | B-03 | ✓ | Kontrol edilemedi: git deposu bu klasörde görünmüyor. 'git ls-files myvenv dev.db v1_db.db' boş dönmeli.
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.3 | requirements.txt düzelt: aiosqltite→aiosqlite, pydantic-settings + greenlet ekle, databases çıkar, sürümleri pinle | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.75 | — | B-02 | ✓ | requirements.txt düzgün ve pinli. Eksik: requirements-dev.txt henüz yok (test bağımlılıkları gelince ayır).
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.4 | Settings'i genişlet: ENV, CORS_ORIGINS, JWT_SECRET, JWT_ALGORITHM, ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.75 | 0.3 | B-15 | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.5 | .env.example yaz (gerçek değer yok, sadece anahtar isimleri) | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.33 | 0.4 | B-18 | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.6 | core/security.py'yi temizle: debug print ve ölü yorum bloğunu sil | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.17 | — | B-01 | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.7 | README.md'yi UTF-8 olarak yeniden yaz; models/readme.md ve schemas/readme.md'yi güncelle | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.75 | — | B-17, B-20 | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.8 | bug_report.json'ı docs/ altına arşivle veya sil | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.17 | — | — | ✓
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 0.K | KONTROL: temiz klonda pip install + uvicorn app.main:app çalışıyor | 1 | 18.08.2026 Sal | 0.25 | 0.3 | — | ✓
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.1 | api/v1/router.py + api/router.py doldur; main.py tek include_router yapsın; wildcard import'u kaldır | 2 | 19.08.2026 Çar | 0.75 | Faz 0 | B-13, B-19 | ✓
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.2 | Şemaları ayır: ProjectCreate (id yok), ProjectUpdate (hepsi Optional), ProjectRead (id+tarihler) | 2 | 19.08.2026 Çar | 1.5 | 1.1 | B-04, B-12 | ✓
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.3 | response_model'leri ProjectRead yap; SQLModel table model'i API yüzeyinden çek | 2 | 19.08.2026 Çar | 0.5 | 1.2 | B-05 | ✓ | ⚠ Kısmen: GET route'ları ProjectRead dönüyor; POST, PATCH ve PUT /slug route'larında response_model yok → tablo modeli (snake_case) dönüyor.
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.4 | Alan adlarını snake_case'e çevir + alias_generator=to_camel ile JSON'da camelCase koru | 2 | 19.08.2026 Çar | 1.5 | 1.2 | B-16 | ✓
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.5 | BaseModel'den name'i çıkar; id + created_at + updated_at bırak; Project'e kendi name'ini ekle | 3 | 20.08.2026 Per | 0.75 | 1.2 | B-10, B-11 | ✓
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.6 | get_by_slug'ı ProjectRepository'ye taşı; update'i exclude_unset=True ile partial update yap | 3 | 20.08.2026 Per | 1 | 1.5 | B-07, B-09 | ✓ | ⚠ Kısmen: PATCH exclude_unset ile çalışıyor. get_by_slug ise hâlâ BaseRepository içinde (ProjectRepository'de override edilmiş).
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.7 | PUT/PATCH/DELETE endpoint'leri + Page[T] sayfalama şeması (items, total, page, size) | 3 | 20.08.2026 Per | 1.5 | 1.6 | B-07, B-21 | ✓ | Kısmen: PUT/PATCH/DELETE route'ları var. Page[T] sayfalama şeması yok (get_all düz liste dönüyor).
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.8 | db_dependency'ye try/except/rollback ekle | 3 | 20.08.2026 Per | 0.33 | — | B-08 | ✓ | Yapılmadı: db_dependency'de try/except/rollback yok.
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 1.K | KONTROL: /docs'ta 5 project endpoint'i; POST id istemiyor; PATCH tek alan güncelliyor | 3 | 20.08.2026 Per | 0.25 | 1.7 | — | ✓ | Doğrulandı: POST id istemiyor, PATCH tek alan güncelliyor, projects için PUT/PATCH/DELETE route'ları /docs'ta var.
Faz 2 — Test Altyapısı | 2.1 | pytest + pytest-asyncio + httpx; conftest.py: in-memory async engine, AsyncClient fixture, dependency override | 3 | 20.08.2026 Per | 2 | Faz 1 | B-14 |  | Yapılmadı: tests/ klasörü yok.
Faz 2 — Test Altyapısı | 2.2 | test_projects.py: create/list/get/update/delete + 404 + 422 + sayfalama testleri | 3 | 20.08.2026 Per | 2 | 2.1 | B-14
Faz 2 — Test Altyapısı | 2.K | KONTROL: pytest yeşil, en az 10 test geçiyor | 3 | 20.08.2026 Per | 0.25 | 2.2 | —
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 3.1 | alembic init -t async alembic; env.py'yi SQLModel metadata + settings.DATABASE_URL ile bağla | 4 | 21.08.2026 Cum | 1.5 | Faz 1 | B-06 |  | Yapılmadı: alembic/ klasörü yok; db.py hâlâ create_all kullanıyor.
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 3.2 | İlk migration'ı üret; init_db()/create_all çağrısını lifespan'den kaldır | 4 | 21.08.2026 Cum | 1 | 3.1 | B-06
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 3.3 | docker-compose.yml'e postgres:17-alpine ekle; asyncpg bağımlılığı; DATABASE_URL env'den | 4 | 21.08.2026 Cum | 1.5 | 3.2 | —
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 3.4 | Migration + testleri Postgres'e karşı çalıştır; JSON→JSONB davranışını doğrula | 4 | 21.08.2026 Cum | 1 | 3.3 | —
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 3.K | KONTROL: boş Postgres'te alembic upgrade head şemayı kuruyor; pytest iki DB'de de yeşil | 4 | 21.08.2026 Cum | 0.25 | 3.4 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.1 | Post modeli: title, slug (unique+index), summary, content (Text), cover_image_url, tags, status, published_at, reading_time | 5 | 22.08.2026 Cmt | 2 | Faz 3 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.2 | PostCreate/Update/Read şemaları; python-slugify ile Türkçe karakter → ASCII slug | 5 | 22.08.2026 Cmt | 1.5 | 4.1 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.3 | PostRepository: slug ile getir, sadece published listele, tag filtresi, published_at DESC sırala | 5 | 22.08.2026 Cmt | 1.5 | 4.2 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.4 | /api/v1/posts endpoint'leri: public list (published), public get-by-slug, admin CRUD | 6 | 23.08.2026 Paz | 2 | 4.3 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.5 | Alembic migration + test_posts.py (draft'ın public listede görünmediğini de test et) | 6 | 23.08.2026 Paz | 1 | 4.4 | —
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 4.K | KARAR: markdown backend'de HTML'e çevrilmeyecek — ham dönülüp frontend render edecek | 6 | 23.08.2026 Paz | 0.25 | 4.1 | —
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.1 | User modeli: email (unique), hashed_password, is_active, is_admin + migration | 7 | 24.08.2026 Pzt | 1 | Faz 3 | B-01 |  | Taslak var (models/user.py) ama table=True değil, hashed_password/is_active/is_admin yok.
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.2 | core/security.py: pwdlib[argon2] ile hash/verify + PyJWT ile access token üret/çöz | 7 | 24.08.2026 Pzt | 2 | 5.1 | B-01 |  | core/security.py şu an boş (0 bayt).
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.3 | POST /api/v1/auth/login (OAuth2PasswordRequestForm) → access token; GET /auth/me | 7 | 24.08.2026 Pzt | 1.5 | 5.2 | B-01
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.4 | dependencies.py → get_current_admin: OAuth2PasswordBearer + token doğrulama + 401/403 | 8 | 25.08.2026 Sal | 1.5 | 5.3 | B-01
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.5 | Projects ve Posts'un tüm POST/PUT/PATCH/DELETE endpoint'lerini Depends(get_current_admin) ile koru | 8 | 25.08.2026 Sal | 1 | 5.4 | B-01
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.6 | scripts/create_admin.py — env'den admin oluşturur. Public register endpoint'i AÇMA | 8 | 25.08.2026 Sal | 0.5 | 5.2 | B-01
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 5.7 | test_auth.py: token'sız yazma→401, geçersiz/süresi dolmuş token→401, geçerli token→200 | 8 | 25.08.2026 Sal | 1 | 5.5 | B-14
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.1 | imagekitio'yu SÜRÜM PİNLEYEREK ekle (v5.x yeni API!); IMAGEKIT_* ayarlarını Settings'e ekle | 9 | 26.08.2026 Çar | 0.5 | Faz 5 | — |  | Kısmen: imagekitio==5.9.0 pinli. IMAGEKIT_* ayarları Settings'te yok.
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.2 | services/media_service.py: MIME + boyut doğrulama (maks 5MB; jpeg/png/webp), ImageKit upload, url+file_id kaydet | 9 | 26.08.2026 Çar | 2.5 | 6.1 | —
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.3 | POST /api/v1/media/upload (admin-only) + DELETE /api/v1/media/{file_id} | 9 | 26.08.2026 Çar | 1.5 | 6.2 | —
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.4 | ContactMessage modeli (name, email, subject, message, ip, is_read) + migration | 10 | 27.08.2026 Per | 0.75 | Faz 3 | —
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.5 | POST /api/v1/contact: EmailStr doğrulama, honeypot alanı, slowapi ile IP başına 3/saat rate limit | 10 | 27.08.2026 Per | 1.5 | 6.4 | —
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.6 | E-posta bildirimi (fastapi-mail/Resend) — BackgroundTasks ile. SIKIŞIRSAN İLK BU KESİLİR | 10 | 27.08.2026 Per | 1.5 | 6.5 | —
Faz 6 — Medya + İletişim | 6.7 | GET /api/v1/contact — admin-only mesaj listesi | 10 | 27.08.2026 Per | 0.5 | 6.5 | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.1 | Multi-stage Dockerfile: builder + python:3.12-slim runtime, non-root user, katman önbelleği | 11 | 28.08.2026 Cum | 2 | Faz 6 | B-22 |  | Yapılmadı: Dockerfile yok.
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.2 | docker-compose.yml: api + db (postgres, named volume) + caddy reverse proxy | 11 | 28.08.2026 Cum | 2 | 7.1 | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.3 | Entrypoint script: konteyner başlarken alembic upgrade head çalıştır | 11 | 28.08.2026 Cum | 1 | 7.2 | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.4 | GET /health (DB ping dahil) + JSON structured logging + request-id middleware | 12 | 29.08.2026 Cmt | 1.5 | — | B-13
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.5 | Droplet hazırlığı: Docker + Compose, ufw (22/80/443), swap, non-root deploy user, SSH key auth | 12 | 29.08.2026 Cmt | 1.5 | — | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.6 | Domain yönlendirme + Caddy ile otomatik Let's Encrypt HTTPS | 12 | 29.08.2026 Cmt | 1 | 7.5 | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.7 | CORS_ORIGINS'i gerçek frontend domain'ine ayarla; production'da /docs + /redoc'u kapat veya koru | 13 | 30.08.2026 Paz | 0.5 | 7.6 | B-15
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.8 | Günlük pg_dump yedeği (cron, 7 gün saklama) + geri yüklemeyi bir kez dene | 13 | 30.08.2026 Paz | 1 | 7.6 | —
Faz 7 — Docker + Droplet | 7.K | KRİTİK: .env dosyasını droplet'e git ile DEĞİL, scp ile taşı | 13 | 30.08.2026 Paz | 0.25 | 7.5 | —
Faz 8 — Kapanış | 8.1 | GitHub Actions: her push'ta pytest + ruff check | 14 | 31.08.2026 Pzt | 1.5 | Faz 2 | —
Faz 8 — Kapanış | 8.2 | Frontend'i canlı API'ye bağla; uçtan uca smoke test (projeler, blog, login, upload, iletişim) | 14 | 31.08.2026 Pzt | 1 | Faz 7 | —
Faz 8 — Kapanış | 8.3 | README + .env.example son hali; /docs endpoint açıklamalarını gözden geçir | 14 | 31.08.2026 Pzt | 1 | 8.2 | —
Faz 8 — Kapanış | 8.4 | 8 başarı kriterini tek tek doğrula ve işaretle | 14 | 31.08.2026 Pzt | 0.5 | 8.3 | —

## Özet
Personal Portfolio Backend — İlerleme Özeti
Plan tarihi: 18.08.2026 · Süre: 14 gün (18–31 Ağustos 2026)
Görev Takibi sekmesindeki "Yapıldı mı?" sütununa ✓ girdikçe bu tablo kendini günceller.
Faz | Görev | Biten | Toplam efor (sa) | Biten efor (sa) | İlerleme
Faz 0 — Temizlik ve Zemin | 9 | 9 | 3.83 | 3.83 | 100%
Faz 1 — Router, Şema, Repository | 9 | 9 | 8.08 | 8.08 | 100%
Faz 2 — Test Altyapısı | 3 | 0 | 4.25 | 0 | 0%
Faz 3 — Alembic + PostgreSQL | 5 | 0 | 5.25 | 0 | 0%
Faz 4 — Blog (Post) Modülü | 6 | 0 | 8.25 | 0 | 0%
Faz 5 — Admin Auth (JWT) | 7 | 0 | 8.5 | 0 | 0%
Faz 6 — Medya + İletişim | 7 | 0 | 8.75 | 0 | 0%
Faz 7 — Docker + Droplet | 9 | 0 | 10.75 | 0 | 0%
Faz 8 — Kapanış | 4 | 0 | 4 | 0 | 0%
TOPLAM | 59 | 18 | 61.66 | 11.91 | 30.51%
Kesme sırası (takvim sıkışırsa):
1) 6.6 e-posta bildirimi → 2) 8.1 GitHub Actions → 3) 7.8 yedekleme cron'u (manuel pg_dump mutlaka al)

## Denetim Bulguları
Kod | Öncelik | Dosya | Bulgu | Çözüldüğü görev | Çözüldü mü?
B-01 | Blocker | app/core/security.py, app/api/v1/projects.py | Yazma endpoint'leri tamamen korumasız; security.py yorum satırı + debug print içeriyor; yorumdaki verify_password düz metin karşılaştırıyor | 0.6, Faz 5
B-02 | Blocker | requirements.txt | aiosqltite yazım hatası → pip install çalışmıyor; pydantic-settings ve greenlet eksik; databases gereksiz; sürüm pinlenmemiş | 0.3 | ✓
B-03 | Blocker | .gitignore | myvenv/, dev.db, v1_db.db git takibinde; .gitignore sadece .env ve __pycache__ kapsıyor | 0.1, 0.2
B-04 | Yüksek | app/api/v1/projects.py, app/schemas/project.py | POST body ProjectBase → id zorunlu (422) ve client primary key belirleyebiliyor (id=99 ile 200 döndü). ProjectCreate hiç kullanılmıyor ve slug içermiyor | 1.2 | ✓
B-05 | Yüksek | app/api/v1/projects.py | response_model olarak SQLModel table model kullanılıyor → ileride hashed_password gibi alanlar API'ye sızabilir | 1.3
B-06 | Yüksek | app/db.py | Migration yok; create_all var olan tabloya kolon eklemez → yeni alan sessizce uygulanmaz | 3.1, 3.2
B-07 | Yüksek | app/api/v1/projects.py, app/repositories/base.py | UPDATE/DELETE endpoint'i yok; update tüm alanları yazıyor → partial update imkânsız | 1.6, 1.7 | ✓
B-08 | Yüksek | app/db.py | db_dependency'de rollback/hata yönetimi yok | 1.8
B-09 | Orta | app/repositories/base.py | get_by_slug base'e ait değil; self.model.slug slug'sız modellerde AttributeError | 1.6
B-10 | Orta | app/models/base.py | BaseModel her modele name alanını zorunlu kılıyor — domain kararı değil, kolaylık kararı | 1.5 | ✓
B-11 | Orta | app/models/base.py | updated_at alanı yok — blogda 'son güncelleme' gerekecek | 1.5 | ✓
B-12 | Orta | app/schemas/project.py | liveDemo modelde var ama ProjectBase şemasında yok → API'den doldurulamıyor | 1.2 | ✓
B-13 | Orta | dependencies/exceptions/middleware/router.py | Boş (0 byte) stub dosyalar; router aggregation kullanılmıyor; logging.py tek satır | 1.1, 7.4
B-14 | Orta | tests/ | Test yok, tests/ klasörü bile mevcut değil | 2.1, 2.2, 5.7
B-15 | Orta | app/main.py | CORS origin'leri hardcoded localhost — droplet'te frontend çalışmaz | 0.4, 7.7 | ✓
B-16 | Orta | app/models/project.py | techStack/githubLink/liveDemo camelCase — PEP 8'e aykırı; alias_generator ile çözülmeli | 1.4 | ✓
B-17 | Düşük | README.md | UTF-16 kodlanmış, ağaç karakterleri bozuk; hâlâ users/orders örneğini anlatıyor | 0.7 | ✓
B-18 | Düşük | — | .env.example yok — projeyi başka makinede kurmak için hangi değişkenler gerektiği belirsiz | 0.5 | ✓
B-19 | Düşük | app/api/__init__.py | from .v1 import * — wildcard import | 1.1 | ✓
B-20 | Düşük | app/models/readme.md, app/schemas/readme.md | Var olmayan blog.py'yi anlatıyor | 0.7 | ✓
B-21 | Düşük | app/repositories/base.py | get_all limiti 1000 sabit; sayfalama metadata'sı (total/page) yok | 1.7
B-22 | Düşük | — | Yerel Python 3.14 çok yeni; Docker imajında 3.12 gibi oturmuş sürüm tercih edilmeli | 7.1